## Capstone
Capstone |  | 2018
|  | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
Proyecto: Trozado de troncos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Fecha de inicio: 09 de agosto
Fecha de término: 22 de noviembre
Actividades | Duración en días
Definir grupos de trabajo | 1 | bar: AGOSTO 24
Lectura Papers | 8 | bar: AGOSTO 24 to AGOSTO 30
Planificación Carta Gantt | 3 | bar: AGOSTO 31 to SEPTIEMBRE 2
Preparación presentación 1 (Revisión bibliográfica) | 7 | bar: SEPTIEMBRE 3 to SEPTIEMBRE 9
Presentación 1 | 3 | bar: SEPTIEMBRE 10 to SEPTIEMBRE 11; SEPTIEMBRE 13
Análisis Feedback Presentación 1 | 3 | bar: SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 16
Determinar enfoque-solución | 8 | bar: SEPTIEMBRE 23 to SEPTIEMBRE 30
Programación Código | 28 | bar: OCTUBRE 8 to OCTUBRE 14; OCTUBRE 16 to OCTUBRE 24; NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 14
Preparación Informe I - parte 1 | 7 | bar: SEPTIEMBRE 14 to SEPTIEMBRE 15; SEPTIEMBRE 21 to SEPTIEMBRE 25
Preparación presentación 2 | 5 | bar: SEPTIEMBRE 24 to SEPTIEMBRE 30
Presentación 2 | 3 | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2; OCTUBRE 4
Análisis Feedback Presentación 2 | 3 | bar: OCTUBRE 5
Preparación Informe I - parte 2 | 7 | bar: OCTUBRE 8 to OCTUBRE 14
Entrega Informe I | 1 | bar: OCTUBRE 14
Preparación presentación 3 | 8 | bar: OCTUBRE 15 to OCTUBRE 22
Presentación 3 | 3 | bar: OCTUBRE 25; OCTUBRE 29 to OCTUBRE 30
Análisis Feedback Presentación 3 | 3 | bar: OCTUBRE 31 to NOVIEMBRE 2
Preparación Informe final | 8 | bar: NOVIEMBRE 5 to NOVIEMBRE 15
Preparación presentación final | 10 | bar: NOVIEMBRE 5 to NOVIEMBRE 16
Entrega Informe Final | 1 | bar: NOVIEMBRE 18
Presentación Final | 3 | bar: NOVIEMBRE 19 to NOVIEMBRE 20; NOVIEMBRE 22
Reuniones Semanales | 12 | bar: AGOSTO 29; SEPTIEMBRE 5; SEPTIEMBRE 12; SEPTIEMBRE 19; SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 3; OCTUBRE 10; OCTUBRE 17; OCTUBRE 24; OCTUBRE 31; NOVIEMBRE 7; NOVIEMBRE 14